## 위험성평가표
작 업 위 험 성 평 가 표
사업장명 |  | 테스트 사업장 |  | 평가일 |  | 2026-06-27
작업명 |  | 지게차_하역작업 |  | 작업장소 |  | 창고 A동
평가자 |  | 홍길동
No. | 작업 공정/단계 | 유해위험요인 (원인/현상 → 예상사고) | 위험요인 유형 | 위험성 크기 |  |  | 위험성 수준 | 위험성 감소대책 | 담당자 | 완료 예정일
|  |  |  | 가능성 (1~5) | 중대성 (1~5) | 점수
1 | 1. 지게차 시동 및 점검 | [충돌] 점검 중 주변 근로자 미인지 → 충돌 재해 | 기계적 | 3 | 4 | 12 | 보통 (M) 12점 | [관리적] 작업 전 주변 근로자 대피 확인 절차 수립 [관리적] 안전점검 체크리스트 작성 의무화 | 안전팀 | 2026-07-31
2 | 2. 화물 적재 | [협착/낙하] 화물 불안정 적재 → 화물 낙하 및 근로자 협착 | 기계적 | 4 | 5 | 20 | 매우 높음 (VH) 20점 | [공학적] 화물 고정용 안전 랙 설치 [관리적] 적재 높이 제한 표시 및 교육 [보호구] 안전모, 안전화 착용 의무화 | 현장팀장 | 2026-07-15
3 | 3. 지게차 주행 | [충돌] 교차로 시야 불량으로 보행자와 충돌 | 기계적 | 3 | 5 | 15 | 높음 (H) 15점 | [공학적] 교차로 안전 미러 설치 [관리적] 보행자 전용 통로 분리 운영 [관리적] 지게차 경광등 및 경보음 의무화 | 안전팀 | 2026-07-20
4 | 4. 화물 하역 | [인간공학] 반복 수작업 하역 → 근골격계 질환 | 인간공학 | 4 | 2 | 8 | 낮음 (L) 8점 | [공학적] 리프트 보조 장비 도입 [관리적] 중량물 취급 작업 2인 1조 운영 | 현장팀장 | 2026-08-31
【위험성 수준】 매우 높음(VH): 20~25점 — 즉시 중지 ¦ 높음(H): 15~19점 — 즉시 개선 ¦ 보통(M): 9~14점 — 단기 개선 ¦ 낮음(L): 4~8점 — 관리 유지 ¦ 매우 낮음(VL): 1~3점 — 허용