## 위험성평가표
작 업 위 험 성 평 가 표
사업장명 |  | 테스트 제조 사업장 |  |  | 평가일 |  | 2026-06-27
작업명 |  | 프레스_성형_및_컨베이어_이송 |  |  | 작업장소 |  | 제조동 1라인
평가자 |  | 김안전
No. | 작업 공정/단계 | 유해위험요인 (원인/현상 → 예상사고) | 위험요인 유형 | 유해위험 기계기구 | 위험성 크기 |  |  | 위험성 수준 | 위험성 감소대책 | 담당자 | 완료 예정일 | 검토의견 (붉은색=이슈)
[5 empty] | 가능성 (1~5) | 중대성 (1~5) | 점수
1 | 1. 프레스 금형 세팅 | [협착] 프레스 가동 중 금형 교체 작업 → 손가락 협착 | 기계적 | 프레스 | 4 | 5 | 20 | 매우 높음 (VH) 20점 | [공학적] 금형 교체 시 양수 조작 장치 설치 [관리적] 금형 교체 전 전원 차단 절차 의무화 | 생산팀장 | 2026-07-31 | ✔ 정상
2 | 2. 원자재 컨베이어 투입 | [끼임] 컨베이어 벨트 가동 중 이물질 제거 → 손 끼임 | 기계적 | 해당없음 | 3 | 4 | 12 | 보통 (M) 12점 | [공학적] 컨베이어 비상정지 스위치 설치 [관리적] 가동 중 이물질 제거 금지 표지 부착 | 안전팀 | 2026-07-15 | [누락] '컨베이어' 관련 작업으로 추정되나 기계기구 미기재
3 | 3. 도장 작업 (스프레이) | [화학물질] 유기용제 함유 도료 흡입 → 직업성 폐질환 | 화학적 | 크레인 | 4 | 3 | 12 | 보통 (M) 12점 | [공학적] 국소배기장치 설치 [보호구] 방독마스크 착용 의무화 | 안전팀 | 2026-08-01 | [불일치] 화학적 위험요인에 기계적 기계기구 '크레인' 기재 — 검토 필요
4 | 4. 완성품 크레인 인양 | [낙하] 줄걸이 불량으로 중량물 낙하 → 근로자 충돌 | 기계적 | 유압잭 | 3 | 5 | 15 | 높음 (H) 15점 | [공학적] 낙하물 방지망 설치 [관리적] 인양 작업 반경 내 출입 금지 [보호구] 안전모 착용 | 현장팀장 | 2026-07-20 | [미등재] '유압잭'은(는) 법정 목록에 없음. 명칭 확인 필요
5 | 5. 고소 설비 점검 (3m) | [추락] 3m 고소 설비 점검 중 안전대 미착용 → 추락 재해 | 추락/낙하 | 고소작업대 | 3 | 5 | 15 | 높음 (H) 15점 | [공학적] 안전난간 설치 [관리적] 안전대 착용 의무화 및 점검 [관리적] 2인 1조 작업 원칙 | 안전팀 | 2026-07-10 | ✔ 정상
6 | 6. 전기 패널 점검 | [감전] 전기 패널 활선 상태 점검 → 감전 재해 | 전기적 | 해당없음 | 2 | 5 | 10 | 보통 (M) 10점 | [관리적] 잠금·표지(LOTO) 절차 수립 [보호구] 절연장갑, 절연화 착용 | 전기팀 | 2026-07-25 | ✔ 정상
【위험성 수준】 VH:20~25점 즉시 중지 ¦ H:15~19점 즉시 개선 ¦ M:9~14점 단기 개선 ¦ L:4~8점 관리 유지 ¦ VL:1~3점 허용 ※ 붉은색 셀 = 유해위험기계기구 누락·오기 이슈